## План
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники | Pinned Start | Due Date
Исследование | Собрать вводные | Иванов | 2 |  | 2026-09-01 | 2026-09-04
Дизайн | Подготовить макет | Петров | 3 | Исследование |  | 2026-09-09
Демо | Показать результат | Сидорова | 1 | Дизайн |  | 2026-09-15